DİCLE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

ÇEVRE VE SIFIR ATIK TAKVİMİ (2026)

KURULUŞ VE ORGANİZASYON (OCAK)

| İşlem | Yapılması Gerekenler | Sorumlu | Başlama | Bitiş |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Çevre ve Sıfır Atık Politikası | Fakülte çevre politikasının oluşturulması ve ilanı | Dekan | 02.01.2026 | 06.01.2026 |
| Sıfır Atık Komisyonu Kurulması | Komisyon üyeleri ve sorumluların belirlenmesi | Dekanlık | 07.01.2026 | 12.01.2026 |
| Birim Sorumlularının Atanması | Her bölüm için sıfir atık temsilcilerinin belirlenmesi | Fakülte Sekreteri | 10.01.2026 | 15.01.2026 |
| Organizasyon Şeması | Çevre yönetim yapısının oluşturulması | Komisyon | 12.01.2026 | 20.01.2026 |
| Yıllık Çevre ve Atık Yönetim Planı | Hedefler, faaliyetler ve sorumluların belirlenmesi | Komisyon | 20.01.2026 | 31.01.2026 |

ENVANTER VE ANALİZ (ŞUBAT)

| İşlem | Yapılması Gerekenler | Sorumlu | Başlama | Bitiş |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atık Türlerinin Belirlenmesi | Kağıt, plastik, cam, metal, tehlikeli atıkların sınıflandırılması | Komisyon | 01.02.2026 | 10.02.2026 |
| Atık Envanteri Oluşturma | Fakültede oluşan atık miktarlarının tespiti | Birim Sorumluları | 05.02.2026 | 20.02.2026 |
| Geçici Depolama Alanlarının Belirlenmesi | Atık toplama noktalarının planlanması | Fakülte Sekreteri | 10.02.2026 | 20.02.2026 |
| Riskli Atık Analizi (Laboratuvar) | Kimyasal ve tehlikeli atıkların değerlendirilmesi | İSG + Komisyon | 15.02.2026 | 28.02.2026 |

ALTYAPI VE UYGULAMA HAZIRLIĞI (MART)

| İşlem | Yapılması Gerekenler | Sorumlu | Başlama | Bitiş |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atık Ayrıştırma Kutularının Temini | Renk kodlu kutuların yerleştirilmesi | Fakülte Sekreteri | 01.03.2026 | 10.03.2026 |
| Etiketleme ve Yönlendirme | Atık noktalarının işaretlenmesi | Komisyon | 05.03.2026 | 15.03.2026 |
| Lisanslı Firmalarla Anlaşma | Atık toplama ve bertaraf sözleşmeleri | Dekanlık | 10.03.2026 | 20.03.2026 |
| Sıfır Atık Talimatları | Yazılı prosedürlerin hazırlanması | Komisyon | 15.03.2026 | 25.03.2026 |
| Eğitim Planı | Personel ve öğrencilere eğitim programı | Komisyon | 20.03.2026 | 31.03.2026 |

EĞİTİM VE UYGULAMA (NİSAN–HAZİRAN)

| İşlem | Yapılması Gerekenler | Sorumlu | Başlama | Bitiş |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Farkındalık Eğitimleri | Tüm paydaşlara sıfir atık eğitimi verilmesi | Komisyon | 01.04.2026 | 15.04.2026 |

| Sistemin Uygulamaya Alınması | Atıkların ayrıştırılmaya başlanması | Tüm Birimler | 15.04.2026 | 30.06.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aylık Atık Takibi | Atık miktarlarının kayıt altına alınması | Birim Sorumluları | 01.05.2026 | 30.06.2026 |
| Komisyon Toplantısı (1) | İlk değerlendirme | Komisyon | 01.06.2026 | 05.06.2026 |

İLK PERFORMANS DEĞERLENDİRME (HAZİRAN SONU)

| İşlem | Yapılması Gerekenler | Sorumlu | Başlama | Bitiş |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atık Analizi (1) | İlk 6 aylık atık verilerinin analizi | Komisyon | 15.06.2026 | 20.06.2026 |
| Geri Dönüşüm Oranı Hesaplama | Performans göstergelerinin belirlenmesi | Komisyon | 15.06.2026 | 22.06.2026 |

İYİLEŞTİRME VE İZLEME (TEMMUZ–EKİM)

| İşlem | Yapılması Gerekenler | Sorumlu | Başlama | Bitiş |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DİF Başlatma | Eksikliklere yönelik düzeltici faaliyetler | Komisyon | 06.07.2026 | 20.07.2026 |
| Aylık Atık Takibi | Veri toplama sürecinin devamı | Birimler | 01.07.2026 | 31.10.2026 |
| Denetim (İç Çevre Denetimi) | Uygulamaların kontrolü | Komisyon | 01.10.2026 | 15.10.2026 |

YIL SONU DEĞERLENDİRME (KASIM–ARALIK)

| İşlem | Yapılması Gerekenler | Sorumlu | Başlama | Bitiş |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atık Analizi (2) | Yıl sonu veri analizi | Komisyon | 15.11.2026 | 20.11.2026 |
| Komisyon Toplantısı (2) | Yıl sonu toplantısı | Komisyon | 10.12.2026 | 15.12.2026 |
| 2027 Planlama | Yeni hedeflerin belirlenmesi | Dekanlık | 15.12.2026 | 31.12.2026 |