DİCLE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) TAKVİMİ (2026)

KURULUŞ VE YAPILANMA (OCAK)

| İşlem | Yapılması Gerekenler | Sorumlu | Başlama | Bitiş |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İSG Üst Yönetim Taahhüdü | Dekanlık tarafından İSG politikasının yayımlanması | Dekan | 02.01.2026 | 05.01.2026 |
| İSG Kurulunun Oluşturulması | Kurul üyelerinin belirlenmesi ve görevlendirme | Dekan, Fakülte Sekreteri | 06.01.2026 | 10.01.2026 |
| İSG Organizasyon Şeması | Görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi | İSG Kurulu | 11.01.2026 | 20.01.2026 |
| Acil Durum Ekiplerinin Oluşturulması | Yangın, ilkyardım, tahliye ekiplerinin kurulması | İSG Kurulu | 15.01.2026 | 25.01.2026 |
| İSG Eğitim Planının Hazırlanması | Yıllık eğitim takviminin oluşturulması | İSG Uzmanı | 20.01.2026 | 31.01.2026 |

RİSK BELİRLEME VE DOKÜMANTASYON

| İşlem | Yapılması Gerekenler | Sorumlu | Başlama | Bitiş |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tehlike Tanımlama | Tüm laboratuvar ve birimlerde tehlikelerin belirlenmesi | İSG Uzmanı, Bölüm Başkanları | 01.02.2026 | 10.02.2026 |
| Saha denetimleri ve Risk Analizi | Risk değerlendirme çalışmalarının yapılması | Dekanlık ve İSG Uzmanı | 06.04.2026 | 17.04.2026 |
| Risk Değerlendirme Raporu | Raporun hazırlanması ve onaylanması | İSG Uzmanı | 20.04.2026 | 11.05.2026 |
| Acil Durum Planlarının Hazırlanması | Senaryolar ve müdahale planlarının yazılması | İSG Kurulu | 11.05.2026 | 22.05.2026 |
| Düzeltici Faaliyetlerin Başlatılması | Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi | Birim Amirleri | 11.05.2026 | 22.05.2026 |

EĞİTİM VE UYGULAMA BAŞLANGICI

| İşlem | Yapılması Gerekenler | Sorumlu | Başlama | Bitiş |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temel İSG Eğitimleri | Tüm personele zorunlu eğitimlerin verilmesi | İSG Uzmanı | 01.01.2026 | 15.01.2026 |
| Laboratuvar Güvenliği Eğitimleri | Kimyasal, biyolojik risklere yönelik eğitim | İSG Uzmanı / Çevre Atık Koordinatörlüğü | 06.04.2026 | 10.04.2026 |
| KKD Dağıtımı ve Kullanımı | Kişisel koruyucu donanımların temini ve dağıtımı | Fakülte Sekreteri | 20.04.2026 | 31.04.2026 |
| İSG Talimatlarının Yayınlanması | Tüm birimlerde yazılı talimatların ilanı | İSG Kurulu | 20.03.2026 | 31.03.2026 |

KONTROL VE İLK İZLEME (MAYIS–HAZİRAN)

| İşlem | Yapılması Gerekenler | Sorumlu | Başlama | Bitiş |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İSG Kurul Toplantısı (1) | İlk değerlendirme toplantısı | İSG Kurulu | 05.05.2026 | 10.05.2026 |
| Tatbikat (Yangın/Tahliye) | Acil durum tatbikatı yapılması | İSG Kurulu | 15.05.2026 | 25.05.2026 |
| Ara İzleme Raporu | İlk 6 aylık performans değerlendirmesi | İSG Uzmanı | 15.06.2026 | 25.06.2026 |

SÜREKLİ İZLEME VE İYİLEŞTİRME (TEMMUZ–EYLÜL)

| İşlem | Yapılması Gerekenler | Sorumlu | Başlama | Bitiş |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DİF Uygulamaları | Eksikliklerin giderilmesi | Birim Amirleri | 01.07.2026 | 31.08.2026 |
| Saha Denetimleri (2) | İkinci denetim süreci | İSG Uzmanı | 01.08.2026 | 15.08.2026 |
| İSG Kurul Toplantısı (2) | Süreç değerlendirme | İSG Kurulu | 01.09.2026 | 05.09.2026 |
| Eğitim Tekrarları | Eksik kalan eğitimlerin tamamlanması | İSG Uzmanı | 05.09.2026 | 15.09.2026 |

YIL SONU DEĞERLENDİRME (EKİM–ARALIK)

| İşlem | Yapılması Gerekenler | Sorumlu | Başlama | Bitiş |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saha Denetimleri (3) | Yıl sonu denetimi | İSG Uzmanı | 01.10.2026 | 15.10.2026 |
| Risk Analizi Güncelleme | Risklerin yeniden değerlendirilmesi | İSG Kurulu | 16.10.2026 | 31.10.2026 |
| İSG Kurul Toplantısı (3) | Genel değerlendirme | İSG Kurulu | 01.11.2026 | 05.11.2026 |
| Yıllık İSG Değerlendirme Raporu | Tüm faaliyetlerin raporlanması | İSG Uzmanı | 10.11.2026 | 25.11.2026 |
| 2027 İSG Planı Hazırlığı | Yeni yıl planlaması | Dekanlık | 26.11.2026 | 10.12.2026 |
| Üst Yönetim Değerlendirmesi | Nihai değerlendirme ve kararlar | Dekan | 15.12.2026 | 20.12.2026 |