DİCLE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

KALİTE İZLEME VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ (2026)

PLANLAMA

| İşlem | Yapılması Gerekenler | Sorumlu | Başlama | Bitiş |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etkinliklerin Planlanması | Yıllık akademik, idari ve sosyal etkinlik takviminin oluşturulması | Birim Kalite Komisyonu | 26.01.2026 | 05.02.2026 |
| DİF Başlatma (Yıl Başı) | Önceki yıl bulgularına göre düzeltici faaliyetlerin başlatılması | Dekanlık/Bölüm Başkanlıkları | 26.01.2026 | 10.02.2026 |
| Komisyon Toplantısı (1) | Yıllık kalite planının gözden geçirilmesi | Birim Kalite Komisyonu | 10.02.2026 | 15.02.2026 |

İLK 6 AYLIK İZLEME DÖNGÜSÜ

| İşlem | Yapılması Gerekenler | Sorumlu | Başlama | Bitiş |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etkinliklerin Uygulanması | Planlanan faaliyetlerin yürütülmesi | Tüm Bölümler | 15.02.2026 | 15.06.2026 |
| DİF Kontrolü (3 Aylık) | Açılan faaliyetlerin izlenmesi | Kalite Birimi | 01.04.2026 | 05.04.2026 |

1. DEĞERLENDİRME (HAZİRAN SONU)

| İşlem | Yapılması Gerekenler | Sorumlu | Başlama | Bitiş |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etkinlik Analizi (1) | Gerçekleşen faaliyetlerin analiz edilmesi | Birim Kalite Komisyonu | 15.06.2026 | 20.06.2026 |
| Anket Sonuçlarının Analizi (1) | Öğrenci ve personel anketlerinin değerlendirilmesi | Kalite Birimi | 15.06.2026 | 20.06.2026 |
| Komisyon Toplantısı (2) | Yıllık kalite planının gözden geçirilmesi | Birim Kalite Komisyonu | 01.07.2026 | 05.07.2026 |
| Performans Göstergeleri Değerlendirme (1) | KPI verilerinin analiz edilmesi | Birim Kalite Komisyonu | 15.06.2026 | 22.06.2026 |
| Risklerin Gözden Geçirilmesi (1) | Risk analizinin güncellenmesi | İç Kontrol Ekibi | 20.06.2026 | 25.06.2026 |
| Hedeflerin Gözden Geçirilmesi (1) | Stratejik hedeflerin revizyonu | Dekanlık | 20.06.2026 | 25.06.2026 |

İKİNCİ 6 AYLIK UYGULAMA VE İZLEME (TEMMUZ–KASIM)

| İşlem | Yapılması Gerekenler | Sorumlu | Başlama | Bitiş |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İyileştirme Faaliyetlerinin Uygulanması | Anket sonuçlarına göre alınan kararların hayata geçirilmesi | Tüm Bölümler | 06.07.2026 | 15.11.2026 |
| DİF Kontrolü (3 Aylık) | Süreçlerin takibi | Kalite Birimi | 01.07.2026 | 05.07.2026 |
| DİF Kontrolü (3 Aylık) | Süreçlerin takibi | Kalite Birimi | 01.10.2026 | 05.10.2026 |
| Komisyon Toplantısı (3) | Süreç izleme | Birim Kalite Komisyonu | 01.09.2026 | 05.09.2026 |

2. DEĞERLENDİRME (KASIM–ARALIK)

| İşlem | Yapılması Gerekenler | Sorumlu | Başlama | Bitiş |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etkinlik Analizi (2) | Yılsonu faaliyet değerlendirmesi | Birim Kalite Komisyonu | 15.11.2026 | 20.11.2026 |
| Anket Sonuçları Analizi (2) | Yılsonu anket değerlendirmesi | Kalite Birimi | 15.11.2026 | 20.11.2026 |
| Performans Göstergeleri Değerlendirme (2) | KPI analizleri | Birim Kalite Komisyonu | 15.11.2026 | 22.11.2026 |
| Risklerin Gözden Geçirilmesi (2) | Güncel risk değerlendirmesi | İç Kontrol Ekibi | 20.11.2026 | 25.11.2026 |
| Hedeflerin Gözden Geçirilmesi (2) | Hedeflerin güncellenmesi | Dekanlık | 20.11.2026 | 25.11.2026 |
| Sistem Performans Raporu | Yıllık genel performans raporu | Birim Kalite Komisyonu | 25.11.2026 | 30.11.2026 |
| YGG Toplantısı | Nihai değerlendirme ve kararlar | Dekanlık | 01.12.2026 | 05.12.2026 |
| Komisyon Toplantısı (4) | Yılsonu kapanış ve planlama | Birim Kalite Komisyonu | 10.12.2026 | 15.12.2026 |