DİCLE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

ALTYAPI VE FİZİKİ İYİLEŞTİRME TAKVİMİ (2026)

BAŞLANGIÇ VE ORGANİZASYON (OCAK)

| İşlem | Yapılması Gerekenler | Sorumlu | Başlama | Bitiş |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Üst Yönetim Talimatı | Altyapı iyileştirme sürecinin başlatılması | Dekan | 02.01.2026 | 05.01.2026 |
| Altyapı Komisyonu Kurulması | Teknik personel, akademisyen ve idari kadrodan ekip oluşturulması | Dekanlık | 06.01.2026 | 10.01.2026 |
| Teknik Sorumluların Belirlenmesi | Elektrik, mekanik, yapı vb. sorumluların atanması | Fakülte Sekreteri | 08.01.2026 | 15.01.2026 |
| İnceleme Kriterlerinin Belirlenmesi | Kontrol listeleri (aydınlatma, ısıtma, yapı, güvenlik vb.) hazırlanması | Komisyon | 10.01.2026 | 20.01.2026 |
| Yıllık Altyapı Planı Taslağı | Süreç planının oluşturulması | Komisyon | 20.01.2026 | 31.01.2026 |

MEVCUT DURUM ANALİZİ (ŞUBAT)

| İşlem | Yapılması Gerekenler | Sorumlu | Başlama | Bitiş |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sınıf ve Derslik Analizi | Oturma düzeni, havalandırma, teknik donanım kontrolü | Komisyon | 05.02.2026 | 15.02.2026 |
| Ofis ve İdari Alan Analizi | Çalışma ortamı, ergonomi ve kullanım uygunluğu | Komisyon | 10.02.2026 | 20.02.2026 |
| Koridor ve Ortak Alanlar | Temizlik, aydınlatma, güvenlik ve yönlendirme incelemesi | Komisyon | 15.02.2026 | 25.02.2026 |
| Tesisat ve Yapı Analizi | Elektrik, su, doğalgaz, izolasyon kontrolleri | Teknik Sorumlular | 15.02.2026 | 28.02.2026 |

RAPORLAMA VE ÖNCELİKLENDİRME (MART)

| İşlem | Yapılması Gerekenler | Sorumlu | Başlama | Bitiş |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eksikliklerin Raporlanması | Tespit edilen sorunların listelenmesi | Komisyon | 01.03.2026 | 10.03.2026 |
| Laboratuvar İncelemeleri | Fiziki yapı, cihaz yerleşimi, güvenlik koşullarının değerlendirilmesi | Komisyon | 06.04.2026 | 17.04.2026 |
| Risk ve Öncelik Analizi | Kritik alanların belirlenmesi | Komisyon | 20.04.2026 | 30.04.2026 |
| Maliyet Analizi | Gerekli bütçenin hesaplanması | Fakülte Sekreteri | 15.03.2026 | 25.03.2026 |
| İyileştirme Planının Hazırlanması | Yapılacak işlerin takvime bağlanması | Komisyon | 20.03.2026 | 31.03.2026 |

UYGULAMA (NİSAN–AĞUSTOS)

Nisan–Mayıs (Öncelikli Müdahaleler)

| İşlem | Yapılması Gerekenler | Sorumlu | Başlama | Bitiş |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aydınlatma | Yetersiz alanların iyileştirilmesi | Teknik Birim | 01.06.2026 | 30.06.2026 |

| İyileştirmeleri |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Isıtma Sistemleri Bakımı | Kalorifer ve HVAC sistemlerinin kontrolü | Teknik Birim | 01.07.2026 | 30.07.2026 |
| Elektrik Tesisatı Onarımları | Arızalı hatların düzeltilmesi | Teknik Birim | 01.06.2026 | 30.06.2026 |
| Güvenlik Düzenlemeleri | Acil çıkış, yangın ekipmanları | İSG + Teknik Birim | 01.08.2026 | 30.08.2026 |

Haziran–Temmuz (Fiziki İyileştirmeler)

| İşlem | Yapılması Gerekenler | Sorumlu | Başlama | Bitiş |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sınıf ve Laboratuvar Yenileme | Boya, düzenleme, ekipman yerleşimi | Teknik Birim | 01.06.2026 | 30.06.2026 |
| Koridor ve Ortak Alan İyileştirme | Zemin, yönlendirme, temizlik | İdari Birim | 10.06.2026 | 10.07.2026 |
| Ofis Düzenlemeleri | Ergonomik iyileştirmeler | Fakülte Sekreteri | 15.06.2026 | 15.07.2026 |
| İzolasyon Çalışmaları | Isı ve ses yalıtımı | Teknik Birim | 01.07.2026 | 31.07.2026 |

Ağustos (Tamamlama ve Kontrol)

| İşlem | Yapılması Gerekenler | Sorumlu | Başlama | Bitiş |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Genel Kontrol Denetimi (1) | Yapılan işlerin kontrolü | Komisyon | 01.08.2026 | 10.08.2026 |
| Eksiklerin Giderilmesi | Tespit edilen sorunların düzeltilmesi | Teknik Birim | 10.08.2026 | 20.08.2026 |

İZLEME VE DEĞERLENDİRME (EYLÜL–KASIM)

| İşlem | Yapılması Gerekenler | Sorumlu | Başlama | Bitiş |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kullanıcı Memnuniyet Anketi | Öğrenci ve personel görüşlerinin alınması | Kalite Birimi | 01.09.2026 | 10.09.2026 |
| Performans Değerlendirme | İyileştirme sonuçlarının analizi | Komisyon | 10.09.2026 | 20.09.2026 |
| Ara Denetim (2) | Fiziki durum kontrolü | Komisyon | 01.10.2026 | 10.10.2026 |
| Düzeltici Faaliyetler (DİF) | Eksiklerin giderilmesi | Teknik Birim | 10.10.2026 | 31.10.2026 |

YIL SONU DEĞERLENDİRME (ARALIK)

| İşlem | Yapılması Gerekenler | Sorumlu | Başlama | Bitiş |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Genel Denetim (3) | Yıl sonu inceleme | Komisyon | 01.12.2026 | 10.12.2026 |
| Altyapı Performans Raporu | Tüm sürecin raporlanması | Komisyon | 10.12.2026 | 20.12.2026 |
| 2027 Planlama | Yeni yıl ihtiyaçlarının belirlenmesi | Dekanlık | 20.12.2026 | 31.12.2026 |